## PMO_Portfolio
ID_Proyecto | Proyecto | Tipo_Proyecto | Cliente | Area | ID_Tarea | Tarea | Responsable | Fecha_Inicio | Fecha_Fin_Planeada | Fecha_Fin_Real | Avance_Porcentaje | Presupuesto_Plan | Presupuesto_Real | Horas_Plan | Horas_Reales | Estado | Prioridad | Cambio_Solicitado | Impacto_Cambio | Aprobacion_Cambio | Riesgo | Dependencias | Fecha_Actualizacion | Comentarios
1 | Automatización Planta Norte | Automatización / Seguridad | Cliente Demo | Operaciones | 1 | Diseño de arquitectura | Sofía | 2026-03-09 | 2026-03-27 |  | 20 | 14978 | 15679 | 93 | 86 | En progreso | Media | Cambio ubicación cámaras | Alcance |  | Medio |  | 2026-03-26 | Dato dummy para showcase
1 | Automatización Planta Norte | Automatización / Seguridad | Cliente Demo | Operaciones | 2 | Desarrollo integración API | Carla | 2026-03-09 | 2026-03-16 |  | 40 | 8518 | 9871 | 75 | 115 | Planificada | Alta | Cambio ubicación cámaras | Tiempo | Pendiente | Bajo |  | 2026-03-26 | Dato dummy para showcase
1 | Automatización Planta Norte | Automatización / Seguridad | Cliente Demo | Operaciones | 3 | Instalación hardware | Carla | 2026-03-05 | 2026-03-13 | 2026-03-11 | 100 | 17074 | 16868 | 79 | 72 | Planificada | Baja |  |  |  | Medio |  | 2026-03-26 | Dato dummy para showcase
1 | Automatización Planta Norte | Automatización / Seguridad | Cliente Demo | Operaciones | 4 | Configuración sistema | Daniel | 2026-03-03 | 2026-03-18 |  | 40 | 7827 | 7900 | 97 | 110 | Planificada | Media | Agregar sensor extra | Costo | Pendiente | Medio |  | 2026-03-26 | Dato dummy para showcase
1 | Automatización Planta Norte | Automatización / Seguridad | Cliente Demo | Operaciones | 5 | Pruebas funcionales | Daniel | 2026-03-07 | 2026-03-12 |  | 80 | 6704 | 9296 | 105 | 99 | Planificada | Baja |  |  | Pendiente | Medio |  | 2026-03-26 | Dato dummy para showcase
1 | Automatización Planta Norte | Automatización / Seguridad | Cliente Demo | Operaciones | 6 | Capacitación usuarios | Daniel | 2026-03-10 | 2026-03-24 |  | 20 | 16164 | 16857 | 89 | 124 | Completada | Media | Cambio ubicación cámaras | Costo |  | Alto |  | 2026-03-26 | Dato dummy para showcase
2 | Implementación Videoportería Condominio Vista | Automatización / Seguridad | Cliente Demo | Operaciones | 7 | Diseño de arquitectura | Luis | 2026-03-05 | 2026-03-12 |  | 40 | 7790 | 5938 | 65 | 62 | En progreso | Media |  |  | Pendiente | Alto |  | 2026-03-26 | Dato dummy para showcase
2 | Implementación Videoportería Condominio Vista | Automatización / Seguridad | Cliente Demo | Operaciones | 8 | Desarrollo integración API | Marco | 2026-03-05 | 2026-03-23 |  | 60 | 16014 | 17284 | 95 | 101 | En progreso | Alta | Cambio ubicación cámaras | Alcance | Aprobado | Bajo |  | 2026-03-26 | Dato dummy para showcase
2 | Implementación Videoportería Condominio Vista | Automatización / Seguridad | Cliente Demo | Operaciones | 9 | Instalación hardware | Jorge | 2026-03-03 | 2026-03-13 | 2026-03-12 | 100 | 8826 | 8926 | 55 | 63 | Completada | Baja |  |  | Pendiente | Bajo |  | 2026-03-26 | Dato dummy para showcase
2 | Implementación Videoportería Condominio Vista | Automatización / Seguridad | Cliente Demo | Operaciones | 10 | Configuración sistema | Daniel | 2026-03-11 | 2026-03-31 |  | 80 | 16288 | 15660 | 108 | 115 | Planificada | Alta |  |  | Aprobado | Bajo |  | 2026-03-26 | Dato dummy para showcase
2 | Implementación Videoportería Condominio Vista | Automatización / Seguridad | Cliente Demo | Operaciones | 11 | Pruebas funcionales | Jorge | 2026-03-09 | 2026-03-21 |  | 80 | 12733 | 12703 | 87 | 125 | Planificada | Media | Cambio ubicación cámaras | Ninguno |  | Medio |  | 2026-03-26 | Dato dummy para showcase
2 | Implementación Videoportería Condominio Vista | Automatización / Seguridad | Cliente Demo | Operaciones | 12 | Capacitación usuarios | Andrea | 2026-03-05 | 2026-03-25 |  | 20 | 17212 | 18109 | 74 | 93 | Planificada | Baja | Agregar sensor extra | Ninguno |  | Bajo |  | 2026-03-26 | Dato dummy para showcase
3 | Integración Control de Accesos Mall Central | Automatización / Seguridad | Cliente Demo | Operaciones | 13 | Diseño de arquitectura | Jorge | 2026-03-05 | 2026-03-23 |  | 20 | 18426 | 19815 | 102 | 128 | Planificada | Baja | Agregar sensor extra | Ninguno | Aprobado | Medio |  | 2026-03-26 | Dato dummy para showcase
3 | Integración Control de Accesos Mall Central | Automatización / Seguridad | Cliente Demo | Operaciones | 14 | Desarrollo integración API | Andrea | 2026-03-06 | 2026-03-24 |  | 60 | 17802 | 17077 | 75 | 74 | En progreso | Alta | Agregar sensor extra | Alcance |  | Medio |  | 2026-03-26 | Dato dummy para showcase
3 | Integración Control de Accesos Mall Central | Automatización / Seguridad | Cliente Demo | Operaciones | 15 | Instalación hardware | Daniel | 2026-03-06 | 2026-03-12 |  | 20 | 19962 | 18092 | 116 | 119 | Completada | Alta |  |  |  | Bajo |  | 2026-03-26 | Dato dummy para showcase
3 | Integración Control de Accesos Mall Central | Automatización / Seguridad | Cliente Demo | Operaciones | 16 | Configuración sistema | Carla | 2026-03-10 | 2026-03-16 |  | 20 | 5713 | 6308 | 54 | 43 | Completada | Alta | Agregar sensor extra | Alcance | Aprobado | Alto |  | 2026-03-26 | Dato dummy para showcase
3 | Integración Control de Accesos Mall Central | Automatización / Seguridad | Cliente Demo | Operaciones | 17 | Pruebas funcionales | Daniel | 2026-03-01 | 2026-03-13 |  | 80 | 9105 | 10062 | 100 | 112 | Completada | Alta |  |  | Pendiente | Alto |  | 2026-03-26 | Dato dummy para showcase
3 | Integración Control de Accesos Mall Central | Automatización / Seguridad | Cliente Demo | Operaciones | 18 | Capacitación usuarios | Daniel | 2026-03-06 | 2026-03-14 |  | 20 | 16976 | 18818 | 67 | 62 | Completada | Media |  |  | Aprobado | Alto |  | 2026-03-26 | Dato dummy para showcase
4 | Proyecto Analítica Perimetral Parque Industrial | Automatización / Seguridad | Cliente Demo | Operaciones | 19 | Diseño de arquitectura | Jorge | 2026-03-03 | 2026-03-15 |  | 80 | 16818 | 17455 | 118 | 128 | Planificada | Alta | Cambio ubicación cámaras | Tiempo | Aprobado | Medio |  | 2026-03-26 | Dato dummy para showcase
4 | Proyecto Analítica Perimetral Parque Industrial | Automatización / Seguridad | Cliente Demo | Operaciones | 20 | Desarrollo integración API | Jorge | 2026-03-11 | 2026-03-21 |  | 20 | 13064 | 14797 | 79 | 73 | Planificada | Media | Agregar sensor extra | Tiempo | Aprobado | Medio |  | 2026-03-26 | Dato dummy para showcase
4 | Proyecto Analítica Perimetral Parque Industrial | Automatización / Seguridad | Cliente Demo | Operaciones | 21 | Instalación hardware | Daniel | 2026-03-11 | 2026-03-31 |  | 60 | 5772 | 4730 | 89 | 71 | Planificada | Baja |  |  | Aprobado | Medio |  | 2026-03-26 | Dato dummy para showcase
4 | Proyecto Analítica Perimetral Parque Industrial | Automatización / Seguridad | Cliente Demo | Operaciones | 22 | Configuración sistema | Sofía | 2026-03-05 | 2026-03-19 | 2026-03-17 | 100 | 13416 | 14884 | 43 | 65 | Completada | Baja |  |  | Aprobado | Alto |  | 2026-03-26 | Dato dummy para showcase
4 | Proyecto Analítica Perimetral Parque Industrial | Automatización / Seguridad | Cliente Demo | Operaciones | 23 | Pruebas funcionales | Andrea | 2026-03-05 | 2026-03-13 |  | 20 | 17292 | 15352 | 64 | 69 | Completada | Alta | Cambio ubicación cámaras | Costo | Aprobado | Bajo |  | 2026-03-26 | Dato dummy para showcase
4 | Proyecto Analítica Perimetral Parque Industrial | Automatización / Seguridad | Cliente Demo | Operaciones | 24 | Capacitación usuarios | Daniel | 2026-03-04 | 2026-03-12 |  | 60 | 12417 | 12060 | 72 | 55 | En progreso | Media | Agregar sensor extra | Ninguno | Aprobado | Medio |  | 2026-03-26 | Dato dummy para showcase
5 | Digitalización Gestión Visitantes | Automatización / Seguridad | Cliente Demo | Operaciones | 25 | Diseño de arquitectura | Sofía | 2026-03-08 | 2026-03-17 |  | 80 | 11235 | 11669 | 48 | 80 | Planificada | Alta | Cambio ubicación cámaras | Alcance | Pendiente | Medio |  | 2026-03-26 | Dato dummy para showcase
5 | Digitalización Gestión Visitantes | Automatización / Seguridad | Cliente Demo | Operaciones | 26 | Desarrollo integración API | Sofía | 2026-03-09 | 2026-03-26 |  | 80 | 6274 | 7897 | 84 | 72 | En progreso | Alta |  |  | Aprobado | Bajo |  | 2026-03-26 | Dato dummy para showcase
5 | Digitalización Gestión Visitantes | Automatización / Seguridad | Cliente Demo | Operaciones | 27 | Instalación hardware | Marco | 2026-03-07 | 2026-03-24 |  | 60 | 9667 | 10981 | 84 | 95 | En progreso | Alta |  |  |  | Bajo |  | 2026-03-26 | Dato dummy para showcase
5 | Digitalización Gestión Visitantes | Automatización / Seguridad | Cliente Demo | Operaciones | 28 | Configuración sistema | Carla | 2026-03-06 | 2026-03-23 |  | 80 | 17048 | 16919 | 119 | 133 | Completada | Baja |  |  |  | Bajo |  | 2026-03-26 | Dato dummy para showcase
5 | Digitalización Gestión Visitantes | Automatización / Seguridad | Cliente Demo | Operaciones | 29 | Pruebas funcionales | Jorge | 2026-03-06 | 2026-03-16 |  | 40 | 6795 | 6556 | 101 | 138 | Completada | Baja |  |  |  | Bajo |  | 2026-03-26 | Dato dummy para showcase
5 | Digitalización Gestión Visitantes | Automatización / Seguridad | Cliente Demo | Operaciones | 30 | Capacitación usuarios | Andrea | 2026-03-10 | 2026-03-19 |  | 60 | 7757 | 9995 | 118 | 132 | Completada | Baja | Cambio ubicación cámaras | Tiempo | Aprobado | Bajo |  | 2026-03-26 | Dato dummy para showcase
6 | Upgrade Plataforma Seguridad SP6 | Automatización / Seguridad | Cliente Demo | Operaciones | 31 | Diseño de arquitectura | Luis | 2026-03-11 | 2026-03-24 |  | 60 | 13642 | 13883 | 107 | 92 | Planificada | Alta | Cambio ubicación cámaras | Ninguno | Pendiente | Medio |  | 2026-03-26 | Dato dummy para showcase
6 | Upgrade Plataforma Seguridad SP6 | Automatización / Seguridad | Cliente Demo | Operaciones | 32 | Desarrollo integración API | Luis | 2026-03-07 | 2026-03-24 | 2026-03-23 | 100 | 18325 | 16958 | 51 | 90 | En progreso | Alta |  |  | Pendiente | Alto |  | 2026-03-26 | Dato dummy para showcase
6 | Upgrade Plataforma Seguridad SP6 | Automatización / Seguridad | Cliente Demo | Operaciones | 33 | Instalación hardware | Jorge | 2026-03-02 | 2026-03-21 |  | 60 | 19492 | 18677 | 87 | 109 | Planificada | Baja |  |  | Aprobado | Alto |  | 2026-03-26 | Dato dummy para showcase
6 | Upgrade Plataforma Seguridad SP6 | Automatización / Seguridad | Cliente Demo | Operaciones | 34 | Configuración sistema | Carla | 2026-03-04 | 2026-03-11 |  | 60 | 8126 | 9881 | 111 | 129 | En progreso | Media |  |  | Aprobado | Medio |  | 2026-03-26 | Dato dummy para showcase
6 | Upgrade Plataforma Seguridad SP6 | Automatización / Seguridad | Cliente Demo | Operaciones | 35 | Pruebas funcionales | Jorge | 2026-03-06 | 2026-03-24 |  | 60 | 7606 | 10087 | 74 | 103 | Planificada | Media |  |  | Aprobado | Medio |  | 2026-03-26 | Dato dummy para showcase
6 | Upgrade Plataforma Seguridad SP6 | Automatización / Seguridad | Cliente Demo | Operaciones | 36 | Capacitación usuarios | Andrea | 2026-03-07 | 2026-03-24 |  | 80 | 10829 | 9434 | 40 | 56 | Planificada | Media | Cambio ubicación cámaras | Alcance | Aprobado | Alto |  | 2026-03-26 | Dato dummy para showcase
7 | Automatización Parqueos Inteligentes | Automatización / Seguridad | Cliente Demo | Operaciones | 37 | Diseño de arquitectura | Andrea | 2026-03-02 | 2026-03-18 |  | 60 | 5155 | 7015 | 105 | 113 | Planificada | Alta |  |  | Pendiente | Alto |  | 2026-03-26 | Dato dummy para showcase
7 | Automatización Parqueos Inteligentes | Automatización / Seguridad | Cliente Demo | Operaciones | 38 | Desarrollo integración API | Marco | 2026-03-11 | 2026-03-31 |  | 40 | 5504 | 7023 | 97 | 79 | Completada | Alta | Agregar sensor extra | Ninguno |  | Bajo |  | 2026-03-26 | Dato dummy para showcase
7 | Automatización Parqueos Inteligentes | Automatización / Seguridad | Cliente Demo | Operaciones | 39 | Instalación hardware | Carla | 2026-03-05 | 2026-03-20 |  | 20 | 17199 | 18388 | 99 | 138 | Planificada | Media | Agregar sensor extra | Ninguno | Pendiente | Bajo |  | 2026-03-26 | Dato dummy para showcase
7 | Automatización Parqueos Inteligentes | Automatización / Seguridad | Cliente Demo | Operaciones | 40 | Configuración sistema | Daniel | 2026-03-04 | 2026-03-11 |  | 40 | 13428 | 16373 | 103 | 101 | Planificada | Media |  |  | Pendiente | Alto |  | 2026-03-26 | Dato dummy para showcase
7 | Automatización Parqueos Inteligentes | Automatización / Seguridad | Cliente Demo | Operaciones | 41 | Pruebas funcionales | Luis | 2026-03-10 | 2026-03-20 |  | 40 | 10922 | 11765 | 63 | 59 | Completada | Baja |  |  | Pendiente | Bajo |  | 2026-03-26 | Dato dummy para showcase
7 | Automatización Parqueos Inteligentes | Automatización / Seguridad | Cliente Demo | Operaciones | 42 | Capacitación usuarios | Marco | 2026-03-05 | 2026-03-24 |  | 40 | 6903 | 7381 | 99 | 98 | Planificada | Media | Agregar sensor extra | Tiempo | Aprobado | Alto |  | 2026-03-26 | Dato dummy para showcase
8 | Implementación Centro Monitoreo 24/7 | Automatización / Seguridad | Cliente Demo | Operaciones | 43 | Diseño de arquitectura | Andrea | 2026-03-08 | 2026-03-26 |  | 80 | 19525 | 18004 | 117 | 110 | Planificada | Alta | Cambio ubicación cámaras | Tiempo | Pendiente | Medio |  | 2026-03-26 | Dato dummy para showcase
8 | Implementación Centro Monitoreo 24/7 | Automatización / Seguridad | Cliente Demo | Operaciones | 44 | Desarrollo integración API | Marco | 2026-03-03 | 2026-03-21 | 2026-03-20 | 100 | 14269 | 14148 | 49 | 84 | En progreso | Media | Agregar sensor extra | Costo |  | Bajo |  | 2026-03-26 | Dato dummy para showcase
8 | Implementación Centro Monitoreo 24/7 | Automatización / Seguridad | Cliente Demo | Operaciones | 45 | Instalación hardware | Marco | 2026-03-11 | 2026-03-24 |  | 40 | 19931 | 19929 | 79 | 72 | Planificada | Media |  |  |  | Alto |  | 2026-03-26 | Dato dummy para showcase
8 | Implementación Centro Monitoreo 24/7 | Automatización / Seguridad | Cliente Demo | Operaciones | 46 | Configuración sistema | Jorge | 2026-03-08 | 2026-03-24 |  | 60 | 8045 | 10416 | 57 | 56 | Planificada | Baja |  |  |  | Bajo |  | 2026-03-26 | Dato dummy para showcase
8 | Implementación Centro Monitoreo 24/7 | Automatización / Seguridad | Cliente Demo | Operaciones | 47 | Pruebas funcionales | Marco | 2026-03-08 | 2026-03-13 |  | 20 | 10763 | 13470 | 115 | 114 | Completada | Media |  |  |  | Bajo |  | 2026-03-26 | Dato dummy para showcase
8 | Implementación Centro Monitoreo 24/7 | Automatización / Seguridad | Cliente Demo | Operaciones | 48 | Capacitación usuarios | Luis | 2026-03-10 | 2026-03-24 | 2026-03-26 | 100 | 7760 | 7827 | 67 | 93 | Planificada | Alta | Agregar sensor extra | Costo |  | Bajo |  | 2026-03-26 | Dato dummy para showcase
9 | Integración IoT Sensores Perimetrales | Automatización / Seguridad | Cliente Demo | Operaciones | 49 | Diseño de arquitectura | Sofía | 2026-03-08 | 2026-03-28 |  | 60 | 12828 | 14133 | 40 | 73 | Planificada | Media |  |  |  | Alto |  | 2026-03-26 | Dato dummy para showcase
9 | Integración IoT Sensores Perimetrales | Automatización / Seguridad | Cliente Demo | Operaciones | 50 | Desarrollo integración API | Carla | 2026-03-04 | 2026-03-12 |  | 60 | 16826 | 18614 | 72 | 90 | Completada | Baja |  |  | Aprobado | Alto |  | 2026-03-26 | Dato dummy para showcase
9 | Integración IoT Sensores Perimetrales | Automatización / Seguridad | Cliente Demo | Operaciones | 51 | Instalación hardware | Marco | 2026-03-06 | 2026-03-17 |  | 80 | 8844 | 11113 | 60 | 86 | Planificada | Media |  |  |  | Medio |  | 2026-03-26 | Dato dummy para showcase
9 | Integración IoT Sensores Perimetrales | Automatización / Seguridad | Cliente Demo | Operaciones | 52 | Configuración sistema | Sofía | 2026-03-01 | 2026-03-14 |  | 80 | 7633 | 7473 | 45 | 70 | Completada | Media | Cambio ubicación cámaras | Costo | Aprobado | Bajo |  | 2026-03-26 | Dato dummy para showcase
9 | Integración IoT Sensores Perimetrales | Automatización / Seguridad | Cliente Demo | Operaciones | 53 | Pruebas funcionales | Marco | 2026-03-09 | 2026-03-14 |  | 20 | 11035 | 13616 | 71 | 59 | Planificada | Baja |  |  | Aprobado | Bajo |  | 2026-03-26 | Dato dummy para showcase
9 | Integración IoT Sensores Perimetrales | Automatización / Seguridad | Cliente Demo | Operaciones | 54 | Capacitación usuarios | Luis | 2026-03-05 | 2026-03-14 |  | 20 | 12317 | 11140 | 110 | 148 | Planificada | Alta | Cambio ubicación cámaras | Ninguno |  | Medio |  | 2026-03-26 | Dato dummy para showcase
10 | Optimización Sistema Control Acceso Corporativo | Automatización / Seguridad | Cliente Demo | Operaciones | 55 | Diseño de arquitectura | Carla | 2026-03-10 | 2026-03-27 |  | 20 | 7859 | 10587 | 66 | 75 | En progreso | Media | Cambio ubicación cámaras | Alcance | Pendiente | Bajo |  | 2026-03-26 | Dato dummy para showcase
10 | Optimización Sistema Control Acceso Corporativo | Automatización / Seguridad | Cliente Demo | Operaciones | 56 | Desarrollo integración API | Andrea | 2026-03-05 | 2026-03-15 |  | 80 | 8693 | 9839 | 91 | 91 | En progreso | Alta | Agregar sensor extra | Ninguno | Aprobado | Bajo |  | 2026-03-26 | Dato dummy para showcase
10 | Optimización Sistema Control Acceso Corporativo | Automatización / Seguridad | Cliente Demo | Operaciones | 57 | Instalación hardware | Luis | 2026-03-11 | 2026-03-23 |  | 80 | 15970 | 16942 | 50 | 69 | Planificada | Media |  |  | Aprobado | Medio |  | 2026-03-26 | Dato dummy para showcase
10 | Optimización Sistema Control Acceso Corporativo | Automatización / Seguridad | Cliente Demo | Operaciones | 58 | Configuración sistema | Luis | 2026-03-04 | 2026-03-23 | 2026-03-22 | 100 | 5902 | 6383 | 72 | 67 | Completada | Baja |  |  | Pendiente | Medio |  | 2026-03-26 | Dato dummy para showcase
10 | Optimización Sistema Control Acceso Corporativo | Automatización / Seguridad | Cliente Demo | Operaciones | 59 | Pruebas funcionales | Daniel | 2026-03-10 | 2026-03-30 |  | 20 | 9492 | 8203 | 47 | 29 | Planificada | Baja |  |  | Aprobado | Alto |  | 2026-03-26 | Dato dummy para showcase
10 | Optimización Sistema Control Acceso Corporativo | Automatización / Seguridad | Cliente Demo | Operaciones | 60 | Capacitación usuarios | Luis | 2026-03-08 | 2026-03-17 |  | 20 | 13618 | 14251 | 113 | 117 | Planificada | Alta |  |  | Pendiente | Alto |  | 2026-03-26 | Dato dummy para showcase